## Hướng dẫn
FoodRescue - Checklist công việc nhóm
Nguồn: docs/FoodRescue_KeHoachPhanCong.pdf (thẻ việc mục 4, cổng kiểm tra mục 3). Mỗi việc được tách thành từng bước để tick.
Cách dùng
1. Mỗi người mở sheet của mình (TV1 ... TV4), ghi tên vào ô màu vàng ở dòng 2.
2. Làm xong bước nào thì tick ô ở cột "Xong" (hoặc gõ TRUE), ghi ngày xong và link Pull Request.
3. Dòng tô màu đậm là tên việc (mã, tuần, kết quả bàn giao, giờ); các dòng bên dưới là bước cần tick.
4. Dòng "✔ Kiểm tra" ở cuối mỗi việc: chỉ tick khi đã kiểm tra đúng như mô tả (test case, câu kiểm tra SQL...).
5. Sheet "Tổng quan" tự tính % tiến độ từng người và từng tuần. Sheet "Cổng kiểm tra" để cả nhóm tick ở buổi họp cuối giai đoạn.
6. Chỉ sửa: ô vàng (tên), cột Xong, Ngày xong, Link PR, Ghi chú. Không sửa các cột khác và công thức.
Biến cột "Xong" thành ô tick (làm 1 lần)
• Google Sheets: chọn cột "Xong" (từ dòng bảng đầu tiên xuống cuối) → menu Chèn (Insert) → Hộp kiểm (Checkbox). Các ô FALSE thành ô trống, TRUE thành ô đã tick.
• Excel 365 (bản mới): chọn cột "Xong" → tab Insert → Checkbox. Bản Excel cũ không có nút này: gõ TRUE / FALSE vào ô, tiến độ vẫn tính đúng.
• Làm cho cả 4 sheet TV và sheet Cổng kiểm tra.
Chia sẻ cho nhóm
• Upload lên Google Drive → chuột phải → Mở bằng Google Trang tính → Chia sẻ cho 3 bạn quyền "Người chỉnh sửa". Cả nhóm cùng tick trên một file, không bị lệch bản.
• Bảng tính cùng dùng: nếu để trong repo Git thì mỗi lần tick phải commit, dễ xung đột; nên dùng Google Sheets để tick hằng ngày.
Màu
Dòng đã tick tự tô xanh nhạt và gạch ngang. TV1 xanh lá · TV2 cam · TV3 xanh dương · TV4 tím (theo kế hoạch).

## Tổng quan
Tổng quan tiến độ
Tự tính từ cột "Xong" của các sheet TV1-TV4 và Cổng kiểm tra. Không sửa sheet này.
Thành viên | Tên | Bước xong | Tổng bước | Tiến độ
TV1 · Nền tảng, Tài khoản, Tiền
TV2 · Cửa hàng, Túi, Kho
TV3 · Khách hàng, Bản đồ, Giao diện chung
TV4 · Giỏ hàng, Đơn, Thanh toán, Giao hàng
Cả nhóm
Tiến độ theo tuần (bước xong / tổng bước của tuần đó)
Tuần | Giai đoạn | TV1 | TV2 | TV3 | TV4 | Cả nhóm
1 | GĐ0-1
2 | GĐ2
3 | GĐ2
4 | GĐ3
5 | GĐ3
6 | GĐ4
7 | GĐ4
8 | GĐ5
Cổng kiểm tra
Cổng | Điều kiện đạt | Trạng thái
G0 · Cuối tuần 1, ngày 2
G1 · Cuối tuần 1 (họp ~90 phút)
G2 · Cuối tuần 3
G3 · Cuối tuần 5
G4 · Cuối tuần 7
GĐ5 · Tuần 8

## TV1
Checklist TV1 · Nền tảng, Tài khoản, Tiền
Thành viên: |  |  |  |  | Tiến độ:
Tick cột "Xong" khi làm xong từng bước. Ô vàng là ô được sửa. Xem sheet "Hướng dẫn".
Mã | Tuần | Việc | Bước cần làm | Cần có trước | Kết quả bàn giao / cách kiểm tra | Giờ | Xong | Ngày xong | Link PR | Ghi chú | Tuần số
C0 | 1 · N1-2 | Chuẩn bị máy (cả nhóm) |  | — | Máy chạy được CSDL, backend, frontend | 2 |  |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Cài JDK 17+, Maven, Node.js 22, Git, XAMPP, VS Code + extension (Java, Spring Boot, Prettier, EditorConfig) |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Clone repo vào thư mục KHÔNG dấu, git checkout develop |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo CSDL bằng database/foodrescue_schema.sql (XAMPP), chạy foodrescue_checks.sql thấy sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo application-local.yml từ file .example; mvn spring-boot:run; mở /api/ping thấy ok |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | npm install, npm run dev; mở localhost:5173 thấy "đã nối được backend" |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Đọc tài liệu dự án mục 2-5 và toàn bộ Quy ước chung |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo nhánh đầu tiên, mở 1 Pull Request thử, thấy CI chạy |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | ✔ Kiểm tra: C0 chênh lệch 0; C1-C12 không trả dòng nào |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F1 | 1 · N1 | Tạo repo |  | — | Repo có develop; mọi người clone được | 2 |  |  |  |  | 1
F1 | 1 · N1 |  | Tạo repo foodrescue gồm backend/, frontend/, database/, docs/. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F1 | 1 · N1 |  | Chép .editorconfig, .gitattributes, .github/ từ quy_uoc_chung; chép 2 file SQL vào database/. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F1 | 1 · N1 |  | Tạo nhánh develop; bảo vệ main, develop (bắt buộc PR + 1 duyệt). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F1 | 1 · N1 |  | Tạo nhãn shared-change, api, db, bug; bảng GitHub Projects 5 cột. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F1 | 1 · N1 |  | Mời 3 thành viên. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F1 | 1 · N1 |  | ✔ Kiểm tra: Push thẳng lên develop bị từ chối |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F2 | 1 · N1-2 | Khung Spring Boot |  | F1 | mvn spring-boot:run nối được foodrescuedb; Swagger mở được | 5 |  |  |  |  | 1
F2 | 1 · N1-2 |  | Spring Initializr: Java 17, Boot 3.3.x, Web, Data JPA, Security, Validation, MySQL Driver, Lombok; thêm jjwt, springdoc-openapi. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F2 | 1 · N1-2 |  | Chép quy_uoc_chung/backend (common/*, application.yml, MoneyTest). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F2 | 1 · N1-2 |  | Tạo application-local.example.yml (mật khẩu MySQL, JWT, VNPay), thêm bản thật vào .gitignore. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F2 | 1 · N1-2 |  | CORS cho localhost:5173. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F2 | 1 · N1-2 |  | API GET /api/ping công khai. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F2 | 1 · N1-2 |  | ✔ Kiểm tra: MoneyTest pass; /api/ping trả 200 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F5 | 1 · N1-2 | Khung React |  | F1 | npm run dev thấy 3 khu; npm run build chạy được | 8 |  |  |  |  | 1
F5 | 1 · N1-2 |  | Vite + React; cài antd @ant-design/icons axios react-router-dom dayjs react-leaflet leaflet qrcode.react recharts. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F5 | 1 · N1-2 |  | Chép quy_uoc_chung/frontend; thêm font Be Vietnam Pro; bọc ConfigProvider theme={antdTheme} locale={viVN}. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F5 | 1 · N1-2 |  | 3 layout: Customer (header trắng), Store và Admin (menu trái). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F5 | 1 · N1-2 |  | app/routes.jsx gộp routes của 5 feature; tạo sẵn file routes.jsx, menu.js rỗng cho cả 4 người. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F5 | 1 · N1-2 |  | PrivateRoute roles=[...], lưu đăng nhập trong localStorage. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F5 | 1 · N1-2 |  | Vite proxy /api sang 8080. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F5 | 1 · N1-2 |  | ✔ Kiểm tra: Mở /admin khi chưa đăng nhập thì về /login |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F3 | 1 · N3 | 13 entity |  | F2 | 13 entity + 13 repository; sau đó chỉ sửa qua PR [DB] | 6 |  |  |  |  | 1
F3 | 1 · N3 |  | Viết entity cho 13 bảng theo "Ghi chú JPA" (tài liệu dự án mục 10): @IdClass cho cart_items, enum dạng STRING, tiền BigDecimal, @ManyToOne(fetch = LAZY), @Immutable cho StockMovement, AuditLog. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F3 | 1 · N3 |  | Repository cơ bản cho từng entity. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F3 | 1 · N3 |  | Chạy ứng dụng với ddl-auto=validate, sửa đến khi hết lỗi. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F3 | 1 · N3 |  | ✔ Kiểm tra: Ứng dụng khởi động không lỗi validate |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F4 | 1 · N3-4 | Bảo mật JWT |  | F3 | Mọi người gọi API có quyền bằng DevAuth | 8 |  |  |  |  | 1
F4 | 1 · N3-4 |  | JwtService (tạo, đọc token 24 giờ), JwtAuthFilter. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F4 | 1 · N3-4 |  | Quy tắc URL theo khu vực (Quy ước chung mục 5.1). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F4 | 1 · N3-4 |  | CurrentUser trả {id, role, storeId, mustChangePassword}. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F4 | 1 · N3-4 |  | Trả 401 / 403 dạng ApiError. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F4 | 1 · N3-4 |  | DevAuth (profile dev): header X-Dev-User-Id giả lập người dùng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F4 | 1 · N3-4 |  | Tài khoản mustChangePassword chỉ gọi được API đổi mật khẩu. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F4 | 1 · N3-4 |  | ✔ Kiểm tra: Không token → 401; X-Dev-User-Id: 8 gọi /api/admin/.. → 403; 1 → 200 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F8 | 1 · N4-5 | 3 hàm dùng chung |  | F3 | 3 service để TV2, TV4 gọi | 5 |  |  |  |  | 1
F8 | 1 · N4-5 |  | StockService: reserve(batchId, qty, orderId) = UPDATE có điều kiện + ghi ORDERED, trả false nếu thiếu; release(...) ghi RETURNED; adjust(batchId, delta, reason) cho LISTED / ADDED / REMOVED; tự đổi AVAILABLE ⇄ SOLD_OUT. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F8 | 1 · N4-5 |  | AuditService.log(action, entityType, entityId, amount, detail). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F8 | 1 · N4-5 |  | RefundService.request(order, reason): đơn CANCELLED + REFUND_PENDING, trả kho, tạo refunds, ghi log. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F8 | 1 · N4-5 |  | Test tích hợp trên CSDL mẫu. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F8 | 1 · N4-5 |  | ✔ Kiểm tra: Test: 10 luồng giữ túi còn 1 → đúng 1 thành công; C1b sạch; TC25 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F6, F7 | 1 · N5 | Lưu file, Postman |  | F2 | Upload được ảnh; collection chung | 5 |  |  |  |  | 1
F6, F7 | 1 · N5 |  | FileStorageService.save(file): chỉ jpg/png ≤ 5 MB, lưu /uploads, trả URL; phục vụ /uploads/**. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F6, F7 | 1 · N5 |  | Postman collection + biến baseUrl, token, mỗi module một thư mục, lưu ở docs/postman. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
F6, F7 | 1 · N5 |  | ✔ Kiểm tra: Upload file .exe đổi đuôi .jpg bị từ chối |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
H1 | 1 · N4-5 | Hợp đồng API |  | F4 | API hiện trên Swagger | 3 |  |  |  |  | 1
H1 | 1 · N4-5 |  | Viết DTO (record) + controller trả dữ liệu giả cho /api/auth/login¦register, /api/me, /api/admin/orders¦refunds¦payouts¦finance¦audit-logs, theo Quy ước chung mục 5.5. Mở PR nhãn api. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
H1 | 1 · N4-5 |  | ✔ Kiểm tra: Duyệt ở cổng G1 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
A1 | 2 | API tài khoản |  | F4 | 11 tài khoản mẫu đăng nhập được (mật khẩu 123456) | 6 |  |  |  |  | 2
A1 | 2 |  | POST /api/auth/register (BCrypt, EMAIL_EXISTS). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A1 | 2 |  | POST /api/auth/login: chặn LOCKED, trả token + mustChangePassword + user. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A1 | 2 |  | GET/PUT /api/me. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A1 | 2 |  | PUT /api/me/password: kiểm tra mật khẩu cũ, tắt must_change_password. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A1 | 2 |  | ✔ Kiểm tra: Postman thư mục Auth; một phần TC24 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A2 | 2 | Trang tài khoản |  | A1 | Cả nhóm bỏ DevAuth ở frontend, dùng đăng nhập thật | 6 |  |  |  |  | 2
A2 | 2 |  | /login, /register: form theo Quy ước chung, lỗi hiện dưới ô nhập. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A2 | 2 |  | Sau đăng nhập về đúng khu theo vai trò. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A2 | 2 |  | /change-password bắt buộc khi có mật khẩu tạm. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A2 | 2 |  | /profile, nút đăng xuất trên 3 layout. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A2 | 2 |  | ✔ Kiểm tra: Đăng nhập 4 vai trò vào đúng khu |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
A5 | 3-4 | Admin đơn hàng, hoàn tiền |  | F8, seed | Admin xử lý được đơn và hoàn tiền | 10 |  |  |  |  | 3
A5 | 3-4 |  | GET /api/admin/orders lọc trạng thái, tìm mã; chi tiết kèm lịch sử tiền (thanh toán, hoàn, kỳ chi trả, nhật ký). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
A5 | 3-4 |  | POST /api/admin/orders/{id}/cancel gọi RefundService; chặn đơn COMPLETED / NO_SHOW. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
A5 | 3-4 |  | GET /api/admin/refunds, POST .../{id}/complete bắt buộc gatewayRef. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
A5 | 3-4 |  | Trang /admin/orders, /admin/refunds. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
A5 | 3-4 |  | ✔ Kiểm tra: TC10 (phần admin), TC15; C6 sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
A9 | 5 | Trang nhật ký |  | F8 | Thấy toàn bộ thao tác tiền và quản trị | 3 |  |  |  |  | 5
A9 | 5 |  | GET /api/admin/audit-logs lọc hành động, loại, người, ngày, phân trang. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
A9 | 5 |  | Trang /admin/audit-logs; bấm dòng để mở đơn / kỳ chi trả / cửa hàng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
A9 | 5 |  | ✔ Kiểm tra: Các thao tác ở G2-G3 đều có dòng log; C12 sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
A6 | 6 | Chi trả theo kỳ |  | seed | Admin chi trả trọn vòng; TV2 dùng được hàm | 10 |  |  |  |  | 6
A6 | 6 |  | unpaid-summary, preview?storeId&from&to. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
A6 | 6 |  | POST /api/admin/payouts: 1 transaction, gắn đơn bằng UPDATE ... WHERE payout_id IS NULL, chụp tài khoản ngân hàng, PAYOUT_PENDING_EXISTS. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
A6 | 6 |  | /paid bắt buộc transferRef; /cancel gỡ đơn. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
A6 | 6 |  | Tách PayoutService.createForStore() cho TV2. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
A6 | 6 |  | Trang /admin/payouts. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
A6 | 6 |  | ✔ Kiểm tra: TC13, TC14; C7, C8, C9 sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
A7 | 7 | Đối soát |  | A6 | Trang đối soát | 6 |  |  |  |  | 7
A7 | 7 |  | GET /api/admin/finance/reconciliation: 7 khoản tiền theo mục 5.7 tài liệu dự án + chênh lệch + bảng theo cửa hàng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
A7 | 7 |  | Trang /admin/finance: chênh lệch khác 0 thì tô đỏ. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
A7 | 7 |  | ✔ Kiểm tra: TC16; số liệu trùng câu C0 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
A8 | 8 | Phát hành, báo cáo |  | tất cả | Bản cuối, báo cáo, slide | 8 |  |  |  |  | 8
A8 | 8 |  | Merge develop → main, tag v1.0. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 8
A8 | 8 |  | (Tuỳ chọn) deploy frontend Vercel, backend Render, MySQL cloud. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 8
A8 | 8 |  | Ghép báo cáo, slide. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 8
A8 | 8 |  | ✔ Kiểm tra: Tập demo 2 lần |  |  |  | FALSE |  |  |  | 8
— | 1-8 | Việc nhóm trưởng |  | — | Biên bản họp mỗi tuần | 8 |  |  |  |  | 1
— | 1-8 |  | Chủ trì họp đầu / cuối tuần và các cổng; review PR của TV2; theo dõi bảng Projects; gắn tag ở mỗi cổng; duyệt mọi PR shared-change. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1

## TV2
Checklist TV2 · Cửa hàng, Túi, Kho
Thành viên: |  |  |  |  | Tiến độ:
Tick cột "Xong" khi làm xong từng bước. Ô vàng là ô được sửa. Xem sheet "Hướng dẫn".
Mã | Tuần | Việc | Bước cần làm | Cần có trước | Kết quả bàn giao / cách kiểm tra | Giờ | Xong | Ngày xong | Link PR | Ghi chú | Tuần số
C0 | 1 · N1-2 | Chuẩn bị máy (cả nhóm) |  | — | Máy chạy được CSDL, backend, frontend | 2 |  |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Cài JDK 17+, Maven, Node.js 22, Git, XAMPP, VS Code + extension (Java, Spring Boot, Prettier, EditorConfig) |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Clone repo vào thư mục KHÔNG dấu, git checkout develop |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo CSDL bằng database/foodrescue_schema.sql (XAMPP), chạy foodrescue_checks.sql thấy sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo application-local.yml từ file .example; mvn spring-boot:run; mở /api/ping thấy ok |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | npm install, npm run dev; mở localhost:5173 thấy "đã nối được backend" |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Đọc tài liệu dự án mục 2-5 và toàn bộ Quy ước chung |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo nhánh đầu tiên, mở 1 Pull Request thử, thấy CI chạy |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | ✔ Kiểm tra: C0 chênh lệch 0; C1-C12 không trả dòng nào |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
S0 | 1 · N1-3 | Ghim bản đồ, giao diện tĩnh |  | — | Component ghim + 2 trang tĩnh | 5 |  |  |  |  | 1
S0 | 1 · N1-3 |  | LocationPicker (react-leaflet): bấm hoặc kéo ghim → trả {lat, lng}, chặn toạ độ ngoài Việt Nam. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
S0 | 1 · N1-3 |  | Giao diện tĩnh trang đăng ký cửa hàng (3 bước) và trang quản lý túi, dùng component của TV3. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
S0 | 1 · N1-3 |  | ✔ Kiểm tra: Ghim ra đúng toạ độ |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
H2 | 1 · N4-5 | Hợp đồng API |  | F4 | API hiện trên Swagger | 3 |  |  |  |  | 1
H2 | 1 · N4-5 |  | DTO + controller dữ liệu giả cho /api/auth/register-store, /api/admin/stores*, /api/admin/users*, /api/store/batches*, quantity, stock-movements, profile, staff, revenue, statement, payouts. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
H2 | 1 · N4-5 |  | ✔ Kiểm tra: Duyệt ở G1 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
S1 | 2 | API đăng ký cửa hàng |  | F4, F6 | Đăng ký bằng Postman ra cửa hàng PENDING | 5 |  |  |  |  | 2
S1 | 2 |  | POST /api/auth/register-store (multipart): tạo user STORE_OWNER + store PENDING trong 1 transaction; lưu ảnh giấy phép qua FileStorageService. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
S1 | 2 |  | Kiểm tra: email trùng, giờ đóng > giờ mở, toạ độ trong Việt Nam, đủ tài khoản ngân hàng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
S1 | 2 |  | Chủ quán chưa duyệt đăng nhập thì storeStatus = PENDING. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
S1 | 2 |  | ✔ Kiểm tra: Đăng ký lần 2 cùng email → EMAIL_EXISTS |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
S2 | 2 | Trang đăng ký cửa hàng |  | S1 | Đăng ký được trên giao diện | 6 |  |  |  |  | 2
S2 | 2 |  | /store/register: Steps tài khoản → cửa hàng + ghim → giấy phép + ngân hàng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
S2 | 2 |  | Xong thì báo "Chờ admin duyệt". |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
S2 | 2 |  | Chủ quán PENDING đăng nhập thấy trang "Đang chờ duyệt". |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
S2 | 2 |  | ✔ Kiểm tra: Thử với dữ liệu thiếu, sai |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
S3 | 3 | Admin duyệt cửa hàng |  | F8, seed | Duyệt GreenMart với phí 10% | 8 |  |  |  |  | 3
S3 | 3 |  | GET /api/admin/stores?status; approve (kèm tỉ lệ phí, mặc định 15%), reject (bắt buộc lý do), lock, unlock; PUT .../commission. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
S3 | 3 |  | Ghi log từng thao tác. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
S3 | 3 |  | Trang /admin/stores: tab theo trạng thái, xem ảnh giấy phép, bản đồ vị trí. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
S3 | 3 |  | ✔ Kiểm tra: Nhật ký có STORE_APPROVED |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
S4 | 3 | API túi |  | F8 | Tạo, sửa túi bằng API | 7 |  |  |  |  | 3
S4 | 3 |  | GET/POST/PUT /api/store/batches (multipart có ảnh), chỉ túi của cửa hàng mình. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
S4 | 3 |  | Kiểm tra giá ≤ 60% (Money.isValidRescuePrice), khung giờ, cửa hàng đã duyệt; túi đã có đơn thì không sửa giá / khung giờ. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
S4 | 3 |  | Tạo túi gọi StockService.adjust(LISTED). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
S4 | 3 |  | ✔ Kiểm tra: TC09; C1b sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
S5 | 4 | Trang quản lý túi |  | S4 | Chủ quán quản lý túi trên giao diện | 7 |  |  |  |  | 4
S5 | 4 |  | /store/batches: bảng túi lọc trạng thái, StatusTag, PriceTag. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
S5 | 4 |  | Form tạo / sửa: danh mục, ảnh, giá, số lượng, khung giờ. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
S5 | 4 |  | Nút "Đăng lại" (chép túi cũ sang hôm nay). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
S5 | 4 |  | ✔ Kiểm tra: Tạo túi mới hiện ngay trên trang chủ |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
S6 | 4 | Huỷ túi |  | F8 | Huỷ túi an toàn | 4 |  |  |  |  | 4
S6 | 4 |  | POST /api/store/batches/{id}/cancel trong 1 transaction: túi CANCELLED; đơn CONFIRMED có túi đó → RefundService.request(BATCH_CANCELLED); đơn PENDING_PAYMENT → CANCELLED + UNPAID, trả kho; ghi log BATCH_CANCELLED. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
S6 | 4 |  | ✔ Kiểm tra: TC26; C1c, C6 sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
S7 | 5 | Hồ sơ cửa hàng |  | S0 | Chủ quán sửa được hồ sơ | 5 |  |  |  |  | 5
S7 | 5 |  | GET/PUT /api/store/profile; trang sửa thông tin, ảnh, ghim lại vị trí, giờ mở cửa, tài khoản ngân hàng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
S7 | 5 |  | ✔ Kiểm tra: Đổi vị trí → khoảng cách ở trang chủ đổi theo |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
S8 | 5 | Thêm / bớt túi, sổ kho |  | S4, F8 | Thêm / bớt túi, xem sổ kho | 6 |  |  |  |  | 5
S8 | 5 |  | PATCH .../quantity {delta} (nhân viên dùng được) gọi StockService.adjust (ADDED / REMOVED). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
S8 | 5 |  | GET .../stock-movements. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
S8 | 5 |  | Nút +/− trên bảng túi; trang sổ kho từng túi. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
S8 | 5 |  | ✔ Kiểm tra: TC18, TC23; C1, C1b sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
S9 | 6 | Nhân viên |  | A1 | Chủ quán quản lý nhân viên | 6 |  |  |  |  | 6
S9 | 6 |  | POST /api/store/staff: tạo STORE_STAFF với store_id của chủ, mật khẩu tạm, must_change_password = TRUE. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
S9 | 6 |  | Khoá / mở khoá. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
S9 | 6 |  | Trang /store/staff. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
S9 | 6 |  | ✔ Kiểm tra: Nhân viên mới đăng nhập bị bắt đổi mật khẩu, chỉ thấy menu quầy + túi |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
S13 | 6 | Admin người dùng |  | F8 | Admin quản lý tài khoản | 6 |  |  |  |  | 6
S13 | 6 |  | GET /api/admin/users lọc vai trò, tìm email; khoá / mở khoá (không khoá chính mình). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
S13 | 6 |  | POST .../reset-password trả mật khẩu tạm 1 lần. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
S13 | 6 |  | Ghi log. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
S13 | 6 |  | Trang /admin/users. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
S13 | 6 |  | ✔ Kiểm tra: TC24 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
S10 | 7 | Doanh thu, sao kê, rút tiền |  | A6 | Cửa hàng xem và rút được tiền | 12 |  |  |  |  | 7
S10 | 7 |  | GET /api/store/revenue (theo ngày). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
S10 | 7 |  | GET /api/store/statement (từng đơn, kỳ chi trả / chưa chi). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
S10 | 7 |  | GET /api/store/payouts. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
S10 | 7 |  | POST /api/store/payouts/request gọi PayoutService.createForStore(). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
S10 | 7 |  | Trang /store/revenue: thẻ số liệu, biểu đồ, bảng sao kê, nút "Yêu cầu rút tiền". |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
S10 | 7 |  | ✔ Kiểm tra: TC19; số liệu trùng câu C13 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
S11, S12 | 8 | Test chéo, báo cáo |  | — | Danh sách lỗi; phần báo cáo | 10 |  |  |  |  | 8
S11, S12 | 8 |  | Test module TV3 (TC06, TC12 và giao diện khách); sửa lỗi của mình; viết phần báo cáo cửa hàng, túi, kho, CSDL. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 8

## TV3
Checklist TV3 · Khách hàng, Bản đồ, Giao diện chung
Thành viên: |  |  |  |  | Tiến độ:
Tick cột "Xong" khi làm xong từng bước. Ô vàng là ô được sửa. Xem sheet "Hướng dẫn".
Mã | Tuần | Việc | Bước cần làm | Cần có trước | Kết quả bàn giao / cách kiểm tra | Giờ | Xong | Ngày xong | Link PR | Ghi chú | Tuần số
C0 | 1 · N1-2 | Chuẩn bị máy (cả nhóm) |  | — | Máy chạy được CSDL, backend, frontend | 2 |  |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Cài JDK 17+, Maven, Node.js 22, Git, XAMPP, VS Code + extension (Java, Spring Boot, Prettier, EditorConfig) |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Clone repo vào thư mục KHÔNG dấu, git checkout develop |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo CSDL bằng database/foodrescue_schema.sql (XAMPP), chạy foodrescue_checks.sql thấy sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo application-local.yml từ file .example; mvn spring-boot:run; mở /api/ping thấy ok |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | npm install, npm run dev; mở localhost:5173 thấy "đã nối được backend" |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Đọc tài liệu dự án mục 2-5 và toàn bộ Quy ước chung |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo nhánh đầu tiên, mở 1 Pull Request thử, thấy CI chạy |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | ✔ Kiểm tra: C0 chênh lệch 0; C1-C12 không trả dòng nào |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
B0 | 1 · N1-2 | Thử OSRM, làm ảnh |  | — | Kết quả OSRM; bộ ảnh trong frontend/src/assets | 5 |  |  |  |  | 1
B0 | 1 · N1-2 |  | Class Java nháp gọi OSRM Table API, in mét / giây (nhớ thứ tự kinh độ, vĩ độ). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
B0 | 1 · N1-2 |  | 6 ảnh danh mục PNG nền trong (đặt tên theo image_url trong SQL) + 3 banner (Canva) theo Quy ước chung mục 6.4. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
B0 | 1 · N1-2 |  | ✔ Kiểm tra: So quãng đường với Google Maps |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
B14 | 1 · N3-5 | Bộ component dùng chung |  | F5 | Bộ component cho cả nhóm; trang chủ tĩnh giống mô phỏng | 6 |  |  |  |  | 1
B14 | 1 · N3-5 |  | Trong shared/components: SiteHeader (logo, "Vị trí nhận hàng", ô tìm kiếm, Đăng nhập / Đăng ký, chỗ icon giỏ), CategoryStrip, BatchCard, PriceTag, MoneyText, StatusTag, DistanceText, PickupWindow, PageHeader, StatCard, EmptyState, ConfirmAction. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
B14 | 1 · N3-5 |  | Chỉ dùng theme.js, status.js, format.js. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
B14 | 1 · N3-5 |  | Trang chủ tĩnh với dữ liệu giả. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
B14 | 1 · N3-5 |  | ✔ Kiểm tra: TV1 duyệt PR (nhãn shared-change) |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
H3 | 1 · N4-5 | Hợp đồng API |  | F4 | API hiện trên Swagger | 3 |  |  |  |  | 1
H3 | 1 · N4-5 |  | DTO + controller dữ liệu giả cho /api/categories, /api/batches, /api/batches/{id}, /api/stores/{id} (+ reviews), /api/orders/{id}/review, /api/admin/categories, /api/admin/dashboard. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
H3 | 1 · N4-5 |  | ✔ Kiểm tra: Duyệt ở G1 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
B1 | 2 | API danh sách túi |  | F3 | API trả túi thật | 6 |  |  |  |  | 2
B1 | 2 |  | GET /api/categories theo sort_order. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
B1 | 2 |  | GET /api/batches: chỉ túi AVAILABLE, chưa hết giờ, của cửa hàng APPROVED; lọc danh mục, từ khoá; sắp xếp rẻ nhất / sắp hết giờ; PageResponse. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
B1 | 2 |  | ✔ Kiểm tra: Túi của cửa hàng PENDING không hiện |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
B2 | 2 | Trang chủ |  | B1, B14 | Trang chủ chạy dữ liệu thật | 6 |  |  |  |  | 2
B2 | 2 |  | Nối CategoryStrip, lưới BatchCard với API. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
B2 | 2 |  | Tab "Danh sách / Bản đồ", chọn bán kính, sắp xếp, "Xem thêm". |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
B2 | 2 |  | Trạng thái đang tải (Skeleton), trạng thái rỗng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
B2 | 2 |  | ✔ Kiểm tra: Lọc danh mục đúng |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
B3 | 3 | Tính khoảng cách |  | B1 | Mọi thẻ túi có khoảng cách | 9 |  |  |  |  | 3
B3 | 3 |  | Lọc cửa hàng bằng ST_Distance_Sphere trong bán kính (≤ 30). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B3 | 3 |  | Gọi OSRM 1 lần, timeout 2 giây. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B3 | 3 |  | Lỗi thì dùng chim bay × 1,3 và estimated = true. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B3 | 3 |  | Sắp xếp "gần nhất". |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B3 | 3 |  | Unit test trường hợp OSRM lỗi. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B3 | 3 |  | ✔ Kiểm tra: TC06 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B4 | 3 | Vị trí người dùng |  | B3 | Khoảng cách theo đúng vị trí người dùng | 4 |  |  |  |  | 3
B4 | 3 |  | Hook useGeolocation (lỗi thì dùng trung tâm TP.HCM), lưu localStorage. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B4 | 3 |  | "Vị trí nhận hàng" trên SiteHeader: hiện địa chỉ, bấm để chọn lại trên bản đồ. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B4 | 3 |  | ✔ Kiểm tra: Từ chối quyền vị trí vẫn dùng được |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B12 | 3 | Admin danh mục |  | F6 | Admin quản lý danh mục | 5 |  |  |  |  | 3
B12 | 3 |  | CRUD /api/admin/categories có ảnh và thứ tự; không xoá được danh mục đang có túi; trang /admin/categories. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B12 | 3 |  | ✔ Kiểm tra: Đổi thứ tự → thanh danh mục đổi theo |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
B5 | 4 | Trang bản đồ |  | B3 | Tìm túi trên bản đồ | 7 |  |  |  |  | 4
B5 | 4 |  | /map: vị trí tôi + vòng bán kính, marker cửa hàng, popup (tên, số túi, khoảng cách, link), nút chọn vị trí khác. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
B5 | 4 |  | ✔ Kiểm tra: Marker khớp danh sách |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
B6 | 4 | Chi tiết túi |  | B1, O4 | Thêm vào giỏ từ trang chi tiết | 6 |  |  |  |  | 4
B6 | 4 |  | GET /api/batches/{id}?lat&lng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
B6 | 4 |  | Trang /batches/:id: ảnh, mô tả, PriceTag, còn lại, khung giờ, bản đồ nhỏ, khoảng cách, đánh giá; chọn số lượng + <AddToCartButton> của TV4. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
B6 | 4 |  | ✔ Kiểm tra: TC21 trên giao diện |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
B7 | 5 | Trang cửa hàng |  | seed | Trang cửa hàng công khai | 5 |  |  |  |  | 5
B7 | 5 |  | GET /api/stores/{id}, /reviews; trang thông tin, túi đang bán, đánh giá. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
B7 | 5 |  | ✔ Kiểm tra: Cửa hàng bị khoá trả 404 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
B11 | 5 | Dữ liệu demo |  | — | Bản đồ, danh sách đầy túi để demo | 4 |  |  |  |  | 5
B11 | 5 |  | database/demo_data.sql: khoảng 15 cửa hàng APPROVED rải TP.HCM + 30 túi có khung giờ tối nay, mỗi túi kèm 1 dòng sổ kho LISTED cho khớp số lượng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
B11 | 5 |  | ✔ Kiểm tra: Chạy xong foodrescue_checks.sql vẫn sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
B8 | 6 | Đánh giá |  | seed | Khách đánh giá được | 7 |  |  |  |  | 6
B8 | 6 |  | POST /api/orders/{id}/review: chỉ đơn COMPLETED của mình, 1 lần (REVIEW_NOT_ALLOWED). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
B8 | 6 |  | <ReviewButton> (modal chấm sao) giao cho TV4. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
B8 | 6 |  | Điểm trung bình hiện trên thẻ túi, trang cửa hàng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
B8 | 6 |  | ✔ Kiểm tra: TC12; C10 sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
B9 | 7 | Hoàn thiện giao diện |  | — | Giao diện khách dùng tốt trên điện thoại | 5 |  |  |  |  | 7
B9 | 7 |  | Kiểm tra mọi trang khách ở 375px; trạng thái rỗng, lỗi; directionsUrl trong shared/utils/maps.js cho TV4; favicon, tiêu đề trang. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
B9 | 7 |  | ✔ Kiểm tra: Buổi review giao diện cuối tuần 7 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
B13 | 7 | Thống kê chung |  | seed | Trang tổng quan admin | 7 |  |  |  |  | 7
B13 | 7 |  | GET /api/admin/dashboard?from&to: tổng đơn, GMV, túi đã cứu, số cửa hàng, số khách; trang /admin có StatCard + biểu đồ. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
B13 | 7 |  | ✔ Kiểm tra: Số liệu khớp câu C13 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
B10 | 8 | Test chéo, báo cáo |  | — | Danh sách lỗi; phần báo cáo | 5 |  |  |  |  | 8
B10 | 8 |  | Test module TV2 (TC09, TC18, TC23, TC26); sửa lỗi của mình; viết phần báo cáo bản đồ, khoảng cách, giao diện. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 8

## TV4
Checklist TV4 · Giỏ hàng, Đơn, Thanh toán, Giao hàng
Thành viên: |  |  |  |  | Tiến độ:
Tick cột "Xong" khi làm xong từng bước. Ô vàng là ô được sửa. Xem sheet "Hướng dẫn".
Mã | Tuần | Việc | Bước cần làm | Cần có trước | Kết quả bàn giao / cách kiểm tra | Giờ | Xong | Ngày xong | Link PR | Ghi chú | Tuần số
C0 | 1 · N1-2 | Chuẩn bị máy (cả nhóm) |  | — | Máy chạy được CSDL, backend, frontend | 2 |  |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Cài JDK 17+, Maven, Node.js 22, Git, XAMPP, VS Code + extension (Java, Spring Boot, Prettier, EditorConfig) |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Clone repo vào thư mục KHÔNG dấu, git checkout develop |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo CSDL bằng database/foodrescue_schema.sql (XAMPP), chạy foodrescue_checks.sql thấy sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo application-local.yml từ file .example; mvn spring-boot:run; mở /api/ping thấy ok |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | npm install, npm run dev; mở localhost:5173 thấy "đã nối được backend" |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Đọc tài liệu dự án mục 2-5 và toàn bộ Quy ước chung |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | Tạo nhánh đầu tiên, mở 1 Pull Request thử, thấy CI chạy |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
C0 | 1 · N1-2 |  | ✔ Kiểm tra: C0 chênh lệch 0; C1-C12 không trả dòng nào |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
O0 | 1 · N1-3 | Chuẩn bị VNPay |  | — | Hàm ký đúng; đã trả tiền thử thành công | 6 |  |  |  |  | 1
O0 | 1 · N1-3 |  | Đăng ký merchant sandbox, nhận vnp_TmnCode, vnp_HashSecret, gửi nhóm qua tin nhắn riêng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
O0 | 1 · N1-3 |  | VnPaySigner: sắp xếp tham số, URL-encode, HMAC-SHA512 + unit test. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
O0 | 1 · N1-3 |  | Tạo 1 link thật, trả bằng thẻ NCB test. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
O0 | 1 · N1-3 |  | ✔ Kiểm tra: Link mở được trang VNPay |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
H4 | 1 · N4-5 | Hợp đồng API |  | F4 | API hiện trên Swagger | 3 |  |  |  |  | 1
H4 | 1 · N4-5 |  | DTO + controller dữ liệu giả cho /api/cart*, /api/orders*, /api/payments/vnpay/*, /api/store/orders*, /api/store/pickup/*. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
H4 | 1 · N4-5 |  | ✔ Kiểm tra: Duyệt ở G1 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 1
O12 | 2 | API giỏ hàng |  | F3 | Giỏ hàng chạy qua Postman | 4 |  |  |  |  | 2
O12 | 2 |  | GET /api/cart (giá, số còn lại mới nhất, đánh dấu túi hết / hết giờ, khung giờ chung, canCheckout); thêm (1-5 mỗi loại), sửa, xoá, xoá hết; túi khác cửa hàng → CART_OTHER_STORE. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
O12 | 2 |  | ✔ Kiểm tra: TC21 (backend) |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
O1 | 2 | API tạo đơn |  | F8, O12 | Tạo đơn nhiều túi đúng tiền, đúng kho | 9 |  |  |  |  | 2
O1 | 2 |  | POST /api/orders lấy giỏ của khách. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
O1 | 2 |  | Kiểm tra túi còn bán, cùng cửa hàng, có khung giờ chung. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
O1 | 2 |  | Trong 1 transaction: StockService.reserve từng túi theo id tăng dần (thiếu thì rollback, báo túi nào); tạo orders + order_items; mã đơn, mã nhận hàng; phí theo stores.commission_rate qua Money; payments PENDING; xoá giỏ. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
O1 | 2 |  | ✔ Kiểm tra: C1-C5 sạch sau khi tạo đơn |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
O2 | 2 | Test đặt đồng thời |  | O1 | Test tự động chạy trong CI | 4 |  |  |  |  | 2
O2 | 2 |  | Test JUnit: 10 luồng cùng đặt túi còn 1; đơn 2 loại túi mà 1 loại thiếu. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
O2 | 2 |  | ✔ Kiểm tra: TC01, TC22 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 2
O3 | 3 | Tích hợp VNPay |  | O0, O1 | Thanh toán thật trên sandbox | 9 |  |  |  |  | 3
O3 | 3 |  | Tạo paymentUrl (hết hạn 10 phút). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
O3 | 3 |  | /api/payments/vnpay/return và /ipn cùng gọi confirm(): kiểm tra chữ ký, số tiền; chỉ xử lý 1 lần; 00 → CONFIRMED + PAID + log; mã khác → EXPIRED + trả kho. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
O3 | 3 |  | Tiền về khi đơn đã EXPIRED: còn hàng thì giữ lại và CONFIRMED, hết thì RefundService(LATE_PAYMENT). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
O3 | 3 |  | ✔ Kiểm tra: TC02, TC03, TC04, TC17 |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
O4 | 3 | Giỏ hàng, kết quả thanh toán |  | O12, O3 | Mua hàng trọn vẹn trên giao diện | 8 |  |  |  |  | 3
O4 | 3 |  | <AddToCartButton> giao TV3; hook useCart cho icon giỏ trên header. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
O4 | 3 |  | Trang /cart: danh sách túi, sửa số lượng, tổng tiền, khung giờ chung, cảnh báo túi hết, nút "Đặt hàng". |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
O4 | 3 |  | /payment/result: gửi tham số về backend, hiện thành công + mã nhận hàng / thất bại. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
O4 | 3 |  | ✔ Kiểm tra: Làm lại TC02, TC21 trên giao diện |  |  |  | FALSE |  |  |  | 3
O5 | 4 | Đơn của tôi |  | seed | Khách theo dõi được đơn | 8 |  |  |  |  | 4
O5 | 4 |  | GET /api/orders, /{id}. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
O5 | 4 |  | Trang /orders: tab theo trạng thái; đơn chờ nhận hiện mã + QR, khung giờ, "Chỉ đường"; đơn chưa trả có nút huỷ (POST .../cancel, trả kho); đơn bị huỷ hiện trạng thái hoàn tiền; chỗ gắn <ReviewButton>. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
O5 | 4 |  | ✔ Kiểm tra: Huỷ đơn chưa trả → C1c sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
O6 | 4 | 2 tác vụ tự động |  | O1 | Đơn và túi tự đổi trạng thái | 5 |  |  |  |  | 4
O6 | 4 |  | Mỗi phút: đơn PENDING_PAYMENT quá 15 phút → EXPIRED (UPDATE có điều kiện trạng thái) + StockService.release. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
O6 | 4 |  | Mỗi 5 phút: túi quá giờ → EXPIRED; đơn CONFIRMED quá pickup_end + 30 phút → NO_SHOW + completed_at. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
O6 | 4 |  | Ghi log. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
O6 | 4 |  | ✔ Kiểm tra: TC05; C1c, C5 sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 4
O7 | 5 | Màn hình quầy |  | seed | Nhân viên thấy đơn mới | 6 |  |  |  |  | 5
O7 | 5 |  | GET /api/store/orders?date=today (lọc theo storeId trong token); trang /store/counter: đơn hôm nay theo khung giờ, tự tải lại 15 giây, ô nhập mã lớn cho máy tính bảng. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
O7 | 5 |  | ✔ Kiểm tra: Đơn mới hiện sau ≤ 15 giây |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
O8 | 5 | Giao hàng bằng mã |  | O7 | Giao hàng tại quầy | 5 |  |  |  |  | 5
O8 | 5 |  | GET /api/store/pickup/{code}: đúng cửa hàng, CONFIRMED, trong khung giờ (sớm 15 phút, trễ 30 phút). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
O8 | 5 |  | POST .../complete: COMPLETED, handled_by, completed_at, log. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
O8 | 5 |  | Modal hiện tên khách + danh sách túi, nút "Đã giao". |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
O8 | 5 |  | ✔ Kiểm tra: TC07, TC08; C11 sạch |  |  |  | FALSE |  |  |  | 5
O9 | 6 | Đơn của cửa hàng, huỷ đơn |  | F8 | Cửa hàng xử lý đơn hết hàng | 6 |  |  |  |  | 6
O9 | 6 |  | /store/orders lọc ngày, trạng thái; chi tiết đơn các túi; chủ quán huỷ đơn (bắt buộc lý do) → RefundService.request(STORE_CANCELLED). |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
O9 | 6 |  | ✔ Kiểm tra: TC10 (phần cửa hàng) |  |  |  | FALSE |  |  |  | 6
O10 | 7 | Kiểm tra toàn luồng đơn |  | — | Luồng đơn không lỗi | 6 |  |  |  |  | 7
O10 | 7 |  | Chạy TC01-TC05, TC07, TC08, TC17, TC21, TC22 trên giao diện; sửa lỗi; nếu đã deploy: thử IPN thật. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
O10 | 7 |  | ✔ Kiểm tra: Bảng kết quả test |  |  |  | FALSE |  |  |  | 7
O11 | 8 | Test chéo, báo cáo |  | — | Danh sách lỗi; phần báo cáo | 7 |  |  |  |  | 8
O11 | 8 |  | Test module TV1 (TC10, TC13-TC16, TC19, TC24); viết phần báo cáo giỏ hàng, thanh toán, chống bán vượt. |  |  |  | FALSE |  |  |  | 8

## Cổng kiểm tra
Cổng kiểm tra cuối mỗi giai đoạn
Tick ở buổi họp cuối giai đoạn. Chưa đủ thì chưa sang giai đoạn sau (Kế hoạch mục 3).
Cổng | Thời điểm | Điều kiện | Đạt | Ngày | Người xác nhận | Ghi chú
G0 | Cuối tuần 1, ngày 2 | git clone → mvn spring-boot:run chạy; /swagger-ui.html mở được | FALSE
G0 |  | Gọi /api/orders không token trả 401 dạng ApiError | FALSE
G0 |  | npm run dev thấy 3 khu (khách, cửa hàng, admin), mỗi khu trang "Đang xây dựng" | FALSE
G0 |  | MoneyTest pass; CI xanh trên develop | FALSE
G0 |  | Mỗi người đã tạo nhánh đầu tiên và mở PR thử | FALSE
G1 | Cuối tuần 1 (họp ~90 phút) | Swagger trên develop hiện đủ API ở mục 8 tài liệu dự án (trả dữ liệu giả đúng định dạng) | FALSE
G1 |  | Cả nhóm duyệt tên trường JSON theo từ điển thuật ngữ | FALSE
G1 |  | Entity khớp CSDL (ứng dụng chạy với ddl-auto=validate) | FALSE
G1 |  | StockService có test giữ hàng; TC25 (trigger) đạt | FALSE
G1 |  | Trang chủ tĩnh đạt mẫu mục 6.4 Quy ước chung | FALSE
G1 |  | TV1 gắn tag v0.1 | FALSE
G2 | Cuối tuần 3 | Đăng ký GreenMart → admin duyệt với phí 10% | FALSE
G2 |  | Chủ quán tạo được túi | FALSE
G2 |  | Khách thấy túi trên trang chủ kèm khoảng cách, lọc được danh mục | FALSE
G2 |  | Thêm 2 loại túi vào giỏ → đặt → trả thẻ test VNPay → đơn CONFIRMED + PAID | FALSE
G2 |  | Đạt TC01, TC02, TC03, TC04, TC06, TC09, TC21, TC22 | FALSE
G2 |  | foodrescue_checks.sql sạch; tag v0.3 | FALSE
G3 | Cuối tuần 5 | Chạy được bước 1-6 kịch bản demo mục 14.2 tài liệu dự án | FALSE
G3 |  | Đạt TC05, TC07, TC08, TC17, TC18, TC23, TC26 | FALSE
G3 |  | Nạp demo_data.sql xong foodrescue_checks.sql vẫn sạch | FALSE
G3 |  | Tag v0.5 lên main | FALSE
G4 | Cuối tuần 7 | Đạt TC10-TC16, TC19, TC24 | FALSE
G4 |  | Chạy đủ 26 test case một lượt, ghi kết quả | FALSE
G4 |  | Trang đối soát và câu C0 cùng ra chênh lệch 0 | FALSE
G4 |  | Dừng thêm tính năng mới; tag v0.9 | FALSE
GĐ5 | Tuần 8 | Ngày 1: chạy lại schema; test chéo (TV1→TV4, TV2→TV3, TV3→TV2, TV4→TV1); ghi lỗi vào Issues | FALSE
GĐ5 |  | Ngày 2-3: sửa lỗi mức cao (tiền, kho, phân quyền); chạy lại checks và 26 test case | FALSE
GĐ5 |  | Ngày 4: merge develop → main, tag v1.0, (tuỳ chọn) deploy; mỗi người viết phần báo cáo | FALSE
GĐ5 |  | Ngày 5: ghép báo cáo, slide; tập demo 2 lần; quay video dự phòng | FALSE