## Checklist
FoodRescue · Checklist công việc
Làm xong việc nào thì tick cột Xong. Bảng dưới tự hiện % và việc tiếp theo của từng người (dòng tô vàng trong danh sách). Chỉ sửa ô vàng. Chi tiết từng việc: docs/FoodRescue_KeHoachPhanCong.pdf mục 4.
Người |  | Tên | Tiến độ | Xong | Việc tiếp theo → sau đó |  |  |  |  | TV
TV1 |  |  | 37.5% | 6/16 | F8 3 hàm dùng chung → F6, F7 |  |  |  |  | Hoàng
TV2 |  |  | 0% | 0/15 | C0 Chuẩn bị máy: cài công cụ, clone repo, chạy CSDL, backend, frontend → S0 |  |  |  |  | An
TV3 |  |  | 0% | 0/17 | C0 Chuẩn bị máy: cài công cụ, clone repo, chạy CSDL, backend, frontend → B0 |  |  |  |  | Bắc
TV4 |  |  | 0% | 0/15 | C0 Chuẩn bị máy: cài công cụ, clone repo, chạy CSDL, backend, frontend → O0 |  |  |  |  | Ân
Cả nhóm |  |  | 0% | 0/6 | G0 Cổng G0: backend, frontend, CSDL chạy trên máy mọi người; CI xanh → G1
Đổi cột Xong thành ô tick (làm 1 lần): Google Sheets: chọn G13:G81 → Chèn → Hộp kiểm. Excel 365: chọn cột → Insert → Checkbox. Excel cũ: gõ TRUE khi xong.
Danh sách việc (theo tuần)
Tuần | Người | Mã | Việc | Cần có trước | Xong khi (kết quả / kiểm tra) | Xong | Ngày xong | Ghi chú / link PR | (tự tính)
1 | TV1 | C0 | Chuẩn bị máy: cài công cụ, clone repo, chạy CSDL, backend, frontend | — | Máy chạy được /api/ping và localhost:5173; mở PR thử thấy CI chạy | TRUE
1 | TV1 | F1 | Tạo repo | — | Repo có develop; mọi người clone được · Kiểm tra: Push thẳng lên develop bị từ chối | TRUE
1 | TV1 | F2 | Khung Spring Boot | F1 | mvn spring-boot:run nối được foodrescuedb; Swagger mở được · Kiểm tra: MoneyTest pass; /api/ping trả 200 | TRUE
1 | TV1 | F5 | Khung React | F1 | npm run dev thấy 3 khu; npm run build chạy được · Kiểm tra: Mở /admin khi chưa đăng nhập thì về /login | TRUE
1 | TV1 | F3 | 13 entity | F2 | 13 entity + 13 repository; sau đó chỉ sửa qua PR [DB] · Kiểm tra: Ứng dụng khởi động không lỗi validate | TRUE
1 | TV1 | F4 | Bảo mật JWT | F3 | Mọi người gọi API có quyền bằng DevAuth · Kiểm tra: Không token → 401; X-Dev-User-Id: 8 gọi /api/admin/.. → 403; 1 → 200 | TRUE
1 | TV1 | F8 | 3 hàm dùng chung | F3 | 3 service để TV2, TV4 gọi · Kiểm tra: Test: 10 luồng giữ túi còn 1 → đúng 1 thành công; C1b sạch; TC25 | FALSE |  |  | TV1#1
1 | TV1 | F6, F7 | Lưu file, Postman | F2 | Upload được ảnh; collection chung · Kiểm tra: Upload file .exe đổi đuôi .jpg bị từ chối | FALSE |  |  | TV1#2
1 | TV1 | H1 | Hợp đồng API | F4 | API hiện trên Swagger · Kiểm tra: Duyệt ở cổng G1 | FALSE |  |  | TV1#3
1 | TV2 | C0 | Chuẩn bị máy: cài công cụ, clone repo, chạy CSDL, backend, frontend | — | Máy chạy được /api/ping và localhost:5173; mở PR thử thấy CI chạy | FALSE |  |  | TV2#1
1 | TV2 | S0 | Ghim bản đồ, giao diện tĩnh | — | Component ghim + 2 trang tĩnh · Kiểm tra: Ghim ra đúng toạ độ | FALSE |  |  | TV2#2
1 | TV2 | H2 | Hợp đồng API | F4 | API hiện trên Swagger · Kiểm tra: Duyệt ở G1 | FALSE |  |  | TV2#3
1 | TV3 | C0 | Chuẩn bị máy: cài công cụ, clone repo, chạy CSDL, backend, frontend | — | Máy chạy được /api/ping và localhost:5173; mở PR thử thấy CI chạy | FALSE |  |  | TV3#1
1 | TV3 | B0 | Thử OSRM, làm ảnh | — | Kết quả OSRM; bộ ảnh trong frontend/src/assets · Kiểm tra: So quãng đường với Google Maps | FALSE |  |  | TV3#2
1 | TV3 | B14 | Bộ component dùng chung | F5 | Bộ component cho cả nhóm; trang chủ tĩnh giống mô phỏng · Kiểm tra: TV1 duyệt PR (nhãn shared-change) | FALSE |  |  | TV3#3
1 | TV3 | H3 | Hợp đồng API | F4 | API hiện trên Swagger · Kiểm tra: Duyệt ở G1 | FALSE |  |  | TV3#4
1 | TV4 | C0 | Chuẩn bị máy: cài công cụ, clone repo, chạy CSDL, backend, frontend | — | Máy chạy được /api/ping và localhost:5173; mở PR thử thấy CI chạy | FALSE |  |  | TV4#1
1 | TV4 | O0 | Chuẩn bị VNPay | — | Hàm ký đúng; đã trả tiền thử thành công · Kiểm tra: Link mở được trang VNPay | FALSE |  |  | TV4#2
1 | TV4 | H4 | Hợp đồng API | F4 | API hiện trên Swagger · Kiểm tra: Duyệt ở G1 | FALSE |  |  | TV4#3
1 | Cả nhóm | G0 | Cổng G0: backend, frontend, CSDL chạy trên máy mọi người; CI xanh | — | Cả nhóm cùng kiểm tra ở buổi họp cuối giai đoạn | FALSE |  |  | Cả nhóm#1
1 | Cả nhóm | G1 | Cổng G1: Swagger đủ API giả; entity khớp CSDL; trang chủ tĩnh đạt mẫu; tag v0.1 | — | Cả nhóm cùng kiểm tra ở buổi họp cuối giai đoạn | FALSE |  |  | Cả nhóm#2
2 | TV1 | A1 | API tài khoản | F4 | 11 tài khoản mẫu đăng nhập được (mật khẩu 123456) · Kiểm tra: Postman thư mục Auth; một phần TC24 | FALSE |  |  | TV1#4
2 | TV1 | A2 | Trang tài khoản | A1 | Cả nhóm bỏ DevAuth ở frontend, dùng đăng nhập thật · Kiểm tra: Đăng nhập 4 vai trò vào đúng khu | FALSE |  |  | TV1#5
2 | TV2 | S1 | API đăng ký cửa hàng | F4, F6 | Đăng ký bằng Postman ra cửa hàng PENDING · Kiểm tra: Đăng ký lần 2 cùng email → EMAIL_EXISTS | FALSE |  |  | TV2#4
2 | TV2 | S2 | Trang đăng ký cửa hàng | S1 | Đăng ký được trên giao diện · Kiểm tra: Thử với dữ liệu thiếu, sai | FALSE |  |  | TV2#5
2 | TV3 | B1 | API danh sách túi | F3 | API trả túi thật · Kiểm tra: Túi của cửa hàng PENDING không hiện | FALSE |  |  | TV3#5
2 | TV3 | B2 | Trang chủ | B1, B14 | Trang chủ chạy dữ liệu thật · Kiểm tra: Lọc danh mục đúng | FALSE |  |  | TV3#6
2 | TV4 | O12 | API giỏ hàng | F3 | Giỏ hàng chạy qua Postman · Kiểm tra: TC21 (backend) | FALSE |  |  | TV4#4
2 | TV4 | O1 | API tạo đơn | F8, O12 | Tạo đơn nhiều túi đúng tiền, đúng kho · Kiểm tra: C1-C5 sạch sau khi tạo đơn | FALSE |  |  | TV4#5
2 | TV4 | O2 | Test đặt đồng thời | O1 | Test tự động chạy trong CI · Kiểm tra: TC01, TC22 | FALSE |  |  | TV4#6
3 | TV1 | A5 | Admin đơn hàng, hoàn tiền | F8, seed | Admin xử lý được đơn và hoàn tiền · Kiểm tra: TC10 (phần admin), TC15; C6 sạch | FALSE |  |  | TV1#6
3 | TV2 | S3 | Admin duyệt cửa hàng | F8, seed | Duyệt GreenMart với phí 10% · Kiểm tra: Nhật ký có STORE_APPROVED | FALSE |  |  | TV2#6
3 | TV2 | S4 | API túi | F8 | Tạo, sửa túi bằng API · Kiểm tra: TC09; C1b sạch | FALSE |  |  | TV2#7
3 | TV3 | B3 | Tính khoảng cách | B1 | Mọi thẻ túi có khoảng cách · Kiểm tra: TC06 | FALSE |  |  | TV3#7
3 | TV3 | B4 | Vị trí người dùng | B3 | Khoảng cách theo đúng vị trí người dùng · Kiểm tra: Từ chối quyền vị trí vẫn dùng được | FALSE |  |  | TV3#8
3 | TV3 | B12 | Admin danh mục | F6 | Admin quản lý danh mục · Kiểm tra: Đổi thứ tự → thanh danh mục đổi theo | FALSE |  |  | TV3#9
3 | TV4 | O3 | Tích hợp VNPay | O0, O1 | Thanh toán thật trên sandbox · Kiểm tra: TC02, TC03, TC04, TC17 | FALSE |  |  | TV4#7
3 | TV4 | O4 | Giỏ hàng, kết quả thanh toán | O12, O3 | Mua hàng trọn vẹn trên giao diện · Kiểm tra: Làm lại TC02, TC21 trên giao diện | FALSE |  |  | TV4#8
3 | Cả nhóm | G2 | Cổng G2: đăng ký → duyệt → tìm túi → giỏ → VNPay chạy thật; 8 test case đạt; tag v0.3 | — | Cả nhóm cùng kiểm tra ở buổi họp cuối giai đoạn | FALSE |  |  | Cả nhóm#3
4 | TV2 | S5 | Trang quản lý túi | S4 | Chủ quán quản lý túi trên giao diện · Kiểm tra: Tạo túi mới hiện ngay trên trang chủ | FALSE |  |  | TV2#8
4 | TV2 | S6 | Huỷ túi | F8 | Huỷ túi an toàn · Kiểm tra: TC26; C1c, C6 sạch | FALSE |  |  | TV2#9
4 | TV3 | B5 | Trang bản đồ | B3 | Tìm túi trên bản đồ · Kiểm tra: Marker khớp danh sách | FALSE |  |  | TV3#10
4 | TV3 | B6 | Chi tiết túi | B1, O4 | Thêm vào giỏ từ trang chi tiết · Kiểm tra: TC21 trên giao diện | FALSE |  |  | TV3#11
4 | TV4 | O5 | Đơn của tôi | seed | Khách theo dõi được đơn · Kiểm tra: Huỷ đơn chưa trả → C1c sạch | FALSE |  |  | TV4#9
4 | TV4 | O6 | 2 tác vụ tự động | O1 | Đơn và túi tự đổi trạng thái · Kiểm tra: TC05; C1c, C5 sạch | FALSE |  |  | TV4#10
5 | TV1 | A9 | Trang nhật ký | F8 | Thấy toàn bộ thao tác tiền và quản trị · Kiểm tra: Các thao tác ở G2-G3 đều có dòng log; C12 sạch | FALSE |  |  | TV1#7
5 | TV2 | S7 | Hồ sơ cửa hàng | S0 | Chủ quán sửa được hồ sơ · Kiểm tra: Đổi vị trí → khoảng cách ở trang chủ đổi theo | FALSE |  |  | TV2#10
5 | TV2 | S8 | Thêm / bớt túi, sổ kho | S4, F8 | Thêm / bớt túi, xem sổ kho · Kiểm tra: TC18, TC23; C1, C1b sạch | FALSE |  |  | TV2#11
5 | TV3 | B7 | Trang cửa hàng | seed | Trang cửa hàng công khai · Kiểm tra: Cửa hàng bị khoá trả 404 | FALSE |  |  | TV3#12
5 | TV3 | B11 | Dữ liệu demo | — | Bản đồ, danh sách đầy túi để demo · Kiểm tra: Chạy xong foodrescue_checks.sql vẫn sạch | FALSE |  |  | TV3#13
5 | TV4 | O7 | Màn hình quầy | seed | Nhân viên thấy đơn mới · Kiểm tra: Đơn mới hiện sau ≤ 15 giây | FALSE |  |  | TV4#11
5 | TV4 | O8 | Giao hàng bằng mã | O7 | Giao hàng tại quầy · Kiểm tra: TC07, TC08; C11 sạch | FALSE |  |  | TV4#12
5 | Cả nhóm | G3 | Cổng G3: trọn luồng đến giao hàng tại quầy; 7 test case đạt; tag v0.5 | — | Cả nhóm cùng kiểm tra ở buổi họp cuối giai đoạn | FALSE |  |  | Cả nhóm#4
6 | TV1 | A6 | Chi trả theo kỳ | seed | Admin chi trả trọn vòng; TV2 dùng được hàm · Kiểm tra: TC13, TC14; C7, C8, C9 sạch | FALSE |  |  | TV1#8
6 | TV2 | S9 | Nhân viên | A1 | Chủ quán quản lý nhân viên · Kiểm tra: Nhân viên mới đăng nhập bị bắt đổi mật khẩu, chỉ thấy menu quầy + túi | FALSE |  |  | TV2#12
6 | TV2 | S13 | Admin người dùng | F8 | Admin quản lý tài khoản · Kiểm tra: TC24 | FALSE |  |  | TV2#13
6 | TV3 | B8 | Đánh giá | seed | Khách đánh giá được · Kiểm tra: TC12; C10 sạch | FALSE |  |  | TV3#14
6 | TV4 | O9 | Đơn của cửa hàng, huỷ đơn | F8 | Cửa hàng xử lý đơn hết hàng · Kiểm tra: TC10 (phần cửa hàng) | FALSE |  |  | TV4#13
7 | TV1 | A7 | Đối soát | A6 | Trang đối soát · Kiểm tra: TC16; số liệu trùng câu C0 | FALSE |  |  | TV1#9
7 | TV2 | S10 | Doanh thu, sao kê, rút tiền | A6 | Cửa hàng xem và rút được tiền · Kiểm tra: TC19; số liệu trùng câu C13 | FALSE |  |  | TV2#14
7 | TV3 | B9 | Hoàn thiện giao diện | — | Giao diện khách dùng tốt trên điện thoại · Kiểm tra: Buổi review giao diện cuối tuần 7 | FALSE |  |  | TV3#15
7 | TV3 | B13 | Thống kê chung | seed | Trang tổng quan admin · Kiểm tra: Số liệu khớp câu C13 | FALSE |  |  | TV3#16
7 | TV4 | O10 | Kiểm tra toàn luồng đơn | — | Luồng đơn không lỗi · Kiểm tra: Bảng kết quả test | FALSE |  |  | TV4#14
7 | Cả nhóm | G4 | Cổng G4: đủ tính năng, chạy đủ 26 test case, đối soát = 0; tag v0.9 | — | Cả nhóm cùng kiểm tra ở buổi họp cuối giai đoạn | FALSE |  |  | Cả nhóm#5
8 | TV1 | A8 | Phát hành, báo cáo | tất cả | Bản cuối, báo cáo, slide · Kiểm tra: Tập demo 2 lần | FALSE |  |  | TV1#10
8 | TV2 | S11, S12 | Test chéo, báo cáo | — | Danh sách lỗi; phần báo cáo | FALSE |  |  | TV2#15
8 | TV3 | B10 | Test chéo, báo cáo | — | Danh sách lỗi; phần báo cáo | FALSE |  |  | TV3#17
8 | TV4 | O11 | Test chéo, báo cáo | — | Danh sách lỗi; phần báo cáo | FALSE |  |  | TV4#15
8 | Cả nhóm | v1.0 | Hoàn thiện: test chéo, sửa lỗi, tag v1.0, báo cáo, slide, tập demo | — | Cả nhóm cùng kiểm tra ở buổi họp cuối giai đoạn | FALSE |  |  | Cả nhóm#6